## Slide 1: Business Case SEPM
Detaillierte Wirtschaftlichkeits-Betrachtung · TCO · ROI · Business Value · Szenarien · Risiken
Alex Passaro · Torsten Zahn
01.07.2026

## Slide 2: Management Summary
5-Jahres-TCO Vorteil
~ 2,2 M€
vs Best-of-Breed
Payback
~ 3,5 J.
nach Go-Live Phase 1
Jaehrl. Nutzen (steady)
~ 4,3 M€
Konsolid.+Value+Flanking
Empfohlenes Szenario
A · 24 Mo
Full Scope Phase 1+2
Kernbotschaften
Konsolidierung von >6 PPM-Tools
spart ~950 k€ / Jahr an Lizenz + Wartung + FTE
Business Value SPM (steady state)
~2,3 M€ / Jahr durch Effizienz, Time-to-Market, Governance
Flankierende Prozesse
zusaetzlich ~1,0 M€ / Jahr Einsparpotenzial
SNOW-Plattform-Risiko
Vendor Lock-in adressiert durch Standard-first
Vertragshistorie 2014-heute
SNOW als bewaehrter STIHL-Partner (ITSM seit 12 J.)

## Slide 3: Business Case Methodik
€
TCO (5 Jahre)
Lizenzen · Implementierung · Support · Change
Lizenzen SNOW SPM Pro
Implementierung
Change & Schulung
Support / Wartung
*
Nutzen / Business Value
Effizienz · Time-to-Market · Governance
Effizienz PPM
Time-to-Market
Ressourcen-Steuerung
Governance & Compliance
>>
Konsolidierung
Tool-Abloese · Schnittstellen · flankierende Prozesse
PIT / MSPO / Workpath
Schnittstellen
Massnahmen-Mgmt
Application Portfolio
!
Risiko / Sensitivitaet
Vendor · Preis · Betrieb · DSGVO
Vendor Lock-in
Preis-Eskalation
Ausfall / Betrieb
Sensitivity

## Slide 4: Alternative PM-Plattform - Bewertung (Punkt 3 Folie 4)
Warum Alternative bewerten?
1
Risiko-Absicherung
Falls SNOW fuer VEW/VPM nicht tief genug.
2
Verhandlungsposition
Best-of-Breed-Angebot senkt SNOW-Preis.
3
Engineering-Spezifika
PLM-nahe Prozesse ggf. besser in Fach-Tool.
4
EWW-Bedenken
Explizite Alternative senkt Widerstand.
Shortlist Alternative PM-Plattformen
Planisware Enterprise
Marktfuehrer Engineering-PPM
Lead Jonas
SAP EPPM
SAP-Oekosystem-Integration
Lead Jonas
Sciforma
Mittelstands-Standard, hybrid
Lead Jonas
Zeitraum: 11.06. - 30.08.2026 · Ergebnis: klare Empfehlung mit TCO-Vergleich
Bewertungskriterien und Zwischenergebnis
Kriterium
SNOW SPM
Planisware
SAP EPPM
Sciforma
Funktions-Deckung
70%
80%
60%
65%
Integration STIHL-Landschaft
80%
50%
70%
40%
TCO 5 Jahre (rel.)
100%
115%
125%
95%
Change-Aufwand
Mittel
Hoch
Mittel
Niedrig
Zukunftssicherheit AI
Hoch
Mittel
Hoch
Niedrig

## Slide 5: Komplexitaets-Reduzierung ProjektControlling (Punkt 4 Folie 4)
HEUTE - Komplexitaetstreiber
Multi-Tool-Landschaft PPM
PIT · MSPO · Excel · SharePoint · Power Apps
~ 2,5 FTE Betriebs- & Integrations-Aufwand
Manuelle Daten-Aggregation
Excel-Konsolidierung fuer Reportings
~ 2 Wochen/Monat Reporting-Aufwand
Uneinheitliche Datenmodelle
Jede Insel eigener Struktur
~ 1 FTE Datenqualitaets-Arbeit
Doppelte Datenpflege
Projekte in PIT + Excel + SharePoint
~ 0,8 FTE Doppelerfassung
Fehlende Traceability
Idee-Portfolio-Projekt-Kosten nicht durchgaengig
Governance-Aufwand hoch, Audits schwierig
MIT SEPM - Konsolidierungs-Hebel
Eine Plattform, ein Datenmodell
SNOW SPM als Single Source of Truth
- 6 Tools · - 0,5 FTE Betrieb
Automatische Reports & Dashboards
Live-Dashboards ersetzen Excel
- 1,5 Wochen/Monat Reporting
Standard-Datenmodell
Vorhaben-Steckbrief einheitlich
- 0,7 FTE Datenqualitaets-Arbeit
Erfassung einmal - Nutzung ueberall
Demand-Portfolio-Projekt in einem System
- 0,6 FTE Doppelerfassung
Durchgaengige Traceability
OKR-Portfolio-Projekt-Kosten-Nutzen
Audit-faehig, Compliance-sicher

## Slide 6: Business Value Analyse - Nutzen-Kategorien Steady State p.a.
Gesamt-Nutzen SEPM (Steady State p.a.)
~ 2.320 k€ / Jahr
Effizienz PM/PPM
Weniger manuelle Excels/Berichte
820 k€
Time-to-Market
Schnellere Idee->Projekt-Start
480 k€
Governance / Rework
Weniger Doppelarbeit
360 k€
Ressourcen-Optimierung
Skill-Match, Auslastungs-Steuerung
520 k€
Compliance / Audit
Nachvollziehbarkeit
140 k€

## Slide 7: TCO - Total Cost of Ownership (5 Jahre)
5-Jahres-TCO SEPM (Base Case)
~ 8.7 Mio. €
(~ 1.73 M€ p.a. Ø)
Einmalige Kosten (Y1-Y2)
Implementierungs-Partner (SI)
1.300 k€
Interne FTE (Phase 1+2)
1.040 k€
Change / Schulung
250 k€
Contingency (10%)
259 k€
Summe einmalig: 2.849 k€
Laufende Kosten p.a. (Steady State)
Lizenzen SNOW SPM Pro
850 k€
Interne Betriebs-FTE
390 k€
Externer Support / Wartung
180 k€
Weiterentwicklung
220 k€
Summe p.a.: 1.640 k€

## Slide 8: Support-Kosten - Detailbetrachtung
Interner Betrieb
SNOW-Plattform-Admin
1,0 FTE
130 k€
SPM Business Analyst
1,0 FTE
130 k€
Integration / Schnittstellen
0,5 FTE
65 k€
Data Governance
0,3 FTE
39 k€
User Support 2nd Level
0,2 FTE
26 k€
Summe: 390 k€ / Jahr
Externer Support
Wartungsvertrag SNOW
Standard 22%
70 k€
Managed-Service Partner
Retainer + T&M
90 k€
Externes Consulting
20-30 Tage/y
60 k€
Zertifikate & Schulungen
5-8 Personen
30 k€
Summe: 250 k€ / Jahr
Weiterentwicklung
Feature-Backlog (Business)
~10 PT/Mo
100 k€
Release-Upgrade-Anpassungen
2× / Jahr
50 k€
Custom-Reports / Dashboards
4-6 PT/Mo
40 k€
Innovation Sprints
1× Q
30 k€
Summe: 220 k€ / Jahr

## Slide 9: Konsolidierungseinsparungen - Tool-Abloese
Gesamt Tool-Abloese-Ersparnis (Steady State p.a.)
~ 950 k€ / Jahr
PIT / PLANTA
Projekt-/Ressourcen-Mgmt
- 380 k€
MS Project Online
Klass. Projekt-Mgmt
- 120 k€
Workpath
Strategie / OKR
- 150 k€
Power Apps
Custom-Formulare
- 90 k€
SharePoint-Listen
Demand-Listen
- 70 k€
Lucom (EV, teilweise)
EV-Prozess
- 140 k€

## Slide 10: Konsolidierungseinsparungen - Schnittstellen
Ersparnis Schnittstellen & Integration p.a.
~ 220 k€ / Jahr
HEUTE - Fragmentierte Integration
PIT -> SAP FI (Kostentransfer)
MSPO -> SAP HCM (Personalstamm)
SharePoint -> Excel (Datenexport)
Workpath -> Excel (OKR-Reporting)
PowerApps -> Dataverse
Lucom EV -> SAP
Excel-Konsolidierungen (div.)
MIT SEPM - Native SNOW-Integration
SAP FI Konnektor
Standard, Integration Hub
SAP HCM Konnektor
Standard, Integration Hub
Interne Datenmodelle
keine Excel-Export-Ketten
OKR-Modul nativ
kein Workpath-Bridge
App Engine (Low-Code)
Custom-Data auf gleicher Plattform
EV-Prozess nativ
kein Lucom-Bridge
Live-Reporting
Excel-Konsolidierung entfaellt

## Slide 11: Flankierende Prozess-Potentiale
Zusaetzliches Einspar-Potenzial (SPM-flankierend, p.a.)
~ 1.060 k€ / Jahr
1
Massnahmen-Management Zielkostenmgmt Produktentwicklung
Zentraler Massnahmen-Backlog
380 k€
2
Innovations- / Vorhaben-Trichter (LH/CRD -> Steckbrief -> Projekt)
Durchgaengige Pipeline
220 k€
3
Application Portfolio Mgmt (APM)
Lifecycle-Management
160 k€
4
Benefits Realization Tracking
Ist-/Soll-Nutzenabgleich
120 k€
5
Compliance / EV-Prozess-Digitalisierung
EV-Workflow in SNOW
180 k€

## Slide 12: Einfuehrungs-Szenarien im Vergleich
★ EMPFOHLEN
A - Full Scope 24 Monate
Empfohlen
Dauer: 24 Monate
Scope
Alle Module Phase 1 + 2
Ramp Up
Standard-Timeline
Payback
~ 3,5 Jahre
Business Value
Voll ab Jahr 3
Risiko
Mittel
B - Extended Ramp 36 Monate
Konservativ
Dauer: 36 Monate
Scope
Alle Module, verteilter
Ramp Up
Reduziertes Tempo
Payback
~ 4,5 Jahre
Business Value
Voll ab Jahr 4
Risiko
Niedrig
C - MVP-First 12 Mo + Ausbau
Agil
Dauer: 30 Monate
Scope
Strategy + Portfolio zuerst
Ramp Up
MVP live in 12 Mo
Payback
~ 3 Jahre auf Teil-Nutzen
Business Value
Teilnutzen frueh
Risiko
Mittel

## Slide 13: Szenario A - Full Scope 24 Monate (Empfohlen)
Umsetzungs-Timeline
Jahr 1
Jahr 2
Konzeption
Impl. Phase 1
Go-Live Phase 1
Impl. Phase 2
Go-Live Phase 2
Change / Rollout
Investitions- und Nutzenprofil (schematisch)
Jahr 1
Jahr 2
Jahr 3
Jahr 4
Jahr 5
2.0
0.3
2.2
1.5
1.2
3.0
1.0
4.0
1.0
4.3

## Slide 14: Szenario B - Extended Ramp-Up 36 Monate
Szenario A - 24 Monate
Dauer: 24 Monate
Standard-Tempo, 2 Jahre
Hoeherer Change-Druck
Nutzen ab Jahr 3 vollstaendig
Payback ~ 3,5 Jahre
Empfohlen bei ausr. Ressourcen
Szenario B - 36 Monate
Dauer: 36 Monate
Verteiltes Tempo, 3 Jahre
Weniger Change-Druck
Nutzen ab Jahr 4 vollstaendig
Payback ~ 4,5 Jahre
Empfohlen bei knappen Ress.
Kosten- & Nutzen-Delta
Kennzahl
Szenario A
Szenario B
Δ B vs A
Einmalige Kosten
3,0 M€
2,7 M€
-0,3 M€
Laufend p.a. steady
0,85 M€
0,80 M€
-0,05 M€
5-Jahres-TCO
7,0 M€
6,7 M€
-0,3 M€
Nutzen Y3 (kumul.)
3,5 M€
1,8 M€
-1,7 M€
Nutzen Y5 (kumul.)
16 M€
12 M€
-4 M€
Payback
~ 3,5 J.
~ 4,5 J.
+1 J.

## Slide 15: Budgetplanung SEPM (Punkt 6 Folie 4)
Gesamt-Investition SEPM 2027-2031 (Base Case)
~ 7.6 Mio. €
2.2 M€
2027
Phase 1 Impl. + Lizenz
2.2 M€
2028
Phase 2 Impl. + Lizenz
1.2 M€
2029
Steady + Weiterentw.
1.0 M€
2030
Steady State
1.0 M€
2031
Steady State
Milestones Jahresplanung
Q3 2026: Jahresplanung
Beschluss 2027 & Rahmen 2028
Q3 2027: Jahresplanung
Freigabe Phase 2
Q3 2028: Review
Uebergang Steady State

## Slide 16: Risiken der ServiceNow-Plattform-Abhaengigkeit
Risiko-Matrix
Risiko
Schwere
Mitigation
Vendor Lock-in
Standard-Konfiguration, Migrations-Klauseln, Marktscreening
Preis-Eskalation
Mehrjahresvertrag mit Preisgarantie, Volumen-Rabatte
Ausfall/Betrieb
SLA 99,9% + DC Frankfurt/Duesseldorf, DSGVO
Roadmap-Divergenz
Standard first, halbjaehrl. Review
Datenhoheit / DSGVO
DE-Hosting, ADV-Vertrag, verschluesselt
Team-Kompetenzaufbau
Ausbau ITSM-Team +1,5-2 FTE, Ausbildung
Fazit Risiko-Bewertung
Kein Risiko ist ein Show-Stopper. Alle Risiken sind mit Standard-Vertraegen (Preisgarantie, DSGVO-ADV, SLA) und Standard-First-Governance beherrschbar.

## Slide 17: ServiceNow bei STIHL - Vertragshistorie 2014-2026
Vertragsstufen und jaehrliche Lizenzausgaben (indikativ)
180 k€
2014
260 k€
2016
340 k€
2018
410 k€
2020
490 k€
2022
560 k€
2024
820 k€
2026
Meilensteine der Zusammenarbeit
2014 · Erstvertrag ITSM
Standard Package
2016 · Erweiterung Global
Ausrollung inkl. China
2018 · Enterprise-Vertrag
Volumen-Diskont, HR-SD add-on
2020 · ITOM + CMDB
Discovery, Event Mgmt
2022 · Contract Renewal 3J
Preisanpassung +5% p.a.
2024 · Now Assist Preview
GenAI eingefuehrt
2026 · SPM Pro (geplant)
Neuer Modul-Baustein

## Slide 18: ROI-Kalkulation & Empfehlung
NPV 5 Jahre
~ +8,5 M€
Base Case, WACC 6 %
IRR
~ 32 %
ueber Investitionshuerde
Payback
~ 3,5 J.
nach Kickoff
TCO 5 Jahre
~ 7,0 M€
einmalig + laufend
Kosten-Nutzen-Uebersicht (5 Jahre kumuliert, Base Case)
Kosten (TCO)
- 7,0 M€
Konsolidierung Tools (5 J.)
+ 4,7 M€
Konsolidierung Schnittstellen
+ 1,1 M€
Business Value
+ 11,6 M€
Flankierende Prozesse
+ 5,3 M€
Netto-Effekt 5 Jahre
+ 15,7 M€
★ EMPFEHLUNG
Beschluss zur Umsetzung von Szenario A (Full Scope 24 Monate) und Freigabe Detail-Planung / RFP-Prozess bis Q3 2026 empfohlen. NPV +8,5 M€, IRR 32 %, Payback ~3,5 J. - deutlich ueber Investitions-Huerde.

## Slide 19
Vielen Dank