## Anleitung
Bewertungs-Scorecard · SNOW SPM vs. Planisware-Kombinationen
Team-Evaluierung der vier PPM-Plattform-Szenarien
Vorgehen
1. Sheet »Scorecard« öffnen. Jeder Teilnehmer trägt die Scores 1–5 je Kriterium und Szenario ein.
2. Gewichte je Dimension links unten anpassen (Summe = 100%). Kriterien-Gewichte innerhalb der Dimension in Spalte D.
3. Die gewichteten Werte, Dimensions-Scores und der Gesamt-Score werden automatisch berechnet.
4. Sheet »Konsens« für die Team-Konsens-Bewertung nutzen; individuelle Scores können in Kopien des Scorecard-Sheets gehalten werden.
5. Sheet »Ergebnis« zeigt die Rangfolge und eine Sensitivitäts-Übersicht (Gewichte ±10%).
Score-Skala
1 | sehr schlecht | Anforderung deutlich verfehlt, kritische Lücke
2 | schlecht | Substanzielle Lücke, nur mit erheblichem Aufwand behebbar
3 | ok | Anforderung im Grundsatz erfüllt, mit vertretbarem Aufwand
4 | gut | Anforderung sehr gut erfüllt, marginale Lücken
5 | sehr gut | Best-in-Class, vollständig erfüllt
Szenarien
SZ 1 | SNOW homogen | ServiceNow SPM Pro für Strategy, Portfolio, Demand, Roadmap UND komplettes PM aller Fachbereiche
SZ 2a | SNOW + PW nur PEP-Subset | SNOW als Standard; Planisware nur für definierten PEP-Subset (Filterkriterien: Budget, Größe, Komplexität)
SZ 2 | SNOW + PW Entwicklung/Produktion | SNOW für Strategy/Portfolio/Demand/Rest; Planisware für gesamtes PM in Entwicklung + Produktion
SZ 3 | SNOW + PW weltweit alle FB | SNOW für Strategy/Portfolio/Demand; Planisware für PM in allen Fachbereichen weltweit

## Scorecard
Balanced Scorecard — 4 Szenarien
Dim.-Gewichte sind in Zeile ganz rechts editierbar. Kriterien-Gewichte innerhalb der Dimension in Spalte D.
Dimension | Kriterium | Dim-Gewicht % | Krit-Gewicht % | SZ 1 SNOW | SZ 2a SNOW+PW (PEP-Subset) | SZ 2 SNOW+PW (E&P) | SZ 3 SNOW+PW (weltweit) | Notiz / Begründung | Gewichteter Beitrag SZ1
Strategisch | Fit zur Konzern-IT-Strategie (Plattform statt Silo) | 20% | 25% | 5 | 4 | 3 | 2
| Konsistenz Vendor-Landschaft (Reduktion Klumpenrisiko) |  | 15% | 2 | 3 | 4 | 4
| Zukunftssicherheit / KI-Roadmap konsolidiert |  | 20% | 5 | 4 | 3 | 3
| Business-IT-Alignment über Prozesskette Demand→Ergebnis |  | 25% | 5 | 4 | 3 | 2
| Beschleunigung Digitalisierungs-Programm |  | 15% | 5 | 4 | 3 | 2
Funktional | Klassische Projektplanung (Gantt, WBS, Meilensteine) | 20% | 15% | 4 | 4 | 5 | 5
| Ressourcen-Management (Skills, Capacity, Optimierung) |  | 15% | 4 | 4 | 5 | 5
| Finanz-Management (Budget, Forecast, SAP-Obligo) |  | 15% | 4 | 4 | 4 | 4
| PEP / Stage-Gate (App Engine bei SNOW) |  | 20% | 4 | 4 | 5 | 5
| Massenänderungen in Projekten |  | 10% | 3 | 4 | 5 | 5
| Reporting & Live-Dashboards |  | 10% | 5 | 4 | 4 | 4
| KI / GenAI im PM (Now Assist vs. Oscar) |  | 15% | 5 | 4 | 4 | 4
Technisch | Native Integration Demand → PM (ohne Schnittstelle) | 15% | 30% | 5 | 4 | 3 | 3
| Anbindung an ITSM / HR-SD / GRC (Plattform-Nutzen) |  | 20% | 5 | 4 | 3 | 3
| Extensibility / Low-Code (App Engine) |  | 20% | 5 | 4 | 4 | 4
| Schnittstellen-Aufwand SNOW ↔ PW |  | 15% | 5 | 3 | 2 | 2
| Datenhaltung, Master-Data, Konsistenz |  | 15% | 5 | 4 | 3 | 3
Wirtschaftlich | Lizenzkosten 5J (Delta zu Basis) | 20% | 25% | 5 | 4 | 2 | 1
| Implementierungskosten (einmalig) |  | 20% | 5 | 4 | 3 | 2
| Betriebskosten p.a. (Team, Support, Wartung) |  | 20% | 5 | 4 | 3 | 2
| TCO 5J (gesamt, gewichtet) |  | 25% | 5 | 4 | 2 | 1
| Cost of Change / Migrations-Aufwand |  | 10% | 4 | 4 | 3 | 2
Organisatorisch | Nutzbarkeit bestehendes SNOW-Team (Skills im Haus) | 15% | 25% | 5 | 4 | 3 | 2
| Change-Aufwand für Anwender (neuer Vendor, neue UI) |  | 25% | 5 | 4 | 3 | 2
| Trainings-Aufwand (Anzahl Anwender × neue Tools) |  | 15% | 5 | 4 | 3 | 2
| Vendor-Management-Komplexität |  | 15% | 5 | 4 | 3 | 2
| Governance-Aufwand (Regeln, Übergaben) |  | 20% | 5 | 3 | 3 | 2
Risiko/Zukunft | Klumpenrisiko ein Vendor (SNOW) | 10% | 25% | 2 | 3 | 4 | 4
| Klumpenrisiko zweiter Vendor (PW-Lock-in) |  | 20% | 5 | 4 | 3 | 2
| Migrations-/Rollout-Risiko |  | 20% | 4 | 4 | 3 | 2
| Skalierung bei künftigen Anforderungen |  | 15% | 4 | 4 | 4 | 4
| Reversibilität der Entscheidung |  | 20% | 4 | 4 | 3 | 2
Zusammenfassung je Dimension
Dimension | Dim-Gewicht % | SZ 1 | SZ 2a | SZ 2 | SZ 3
Strategisch
Funktional
Technisch
Wirtschaftlich
Organisatorisch
Risiko/Zukunft
GESAMT (gewichtet)
Rang

## Konsens (Team)
Konsens-Bewertung des Teams
Nach dem individuellen Scoring hier den gemeinsamen Konsens eintragen.
→ Vorschlag: Sheet »Scorecard« duplizieren, umbenennen (Konsens-Team), Scores aus Diskussion eintragen.
Alternativ: Excel-Menü »Blatt verschieben oder kopieren« → Kopie erstellen → Werte im neuen Sheet überschreiben.

## Ergebnis
Ergebnis-Übersicht
Zieht Werte aus Sheet »Scorecard«. Sensitivitäts-Zeilen zeigen ±10% Gewichts-Variation.
Szenario | SZ 1 | SZ 2a | SZ 2 | SZ 3 | Kommentar
Gesamt-Score (Basis-Gewichte) |  |  |  |  | Konsens-Score aus Team-Bewertung
Rangfolge |  |  |  |  | 1 = bester Score
Kurz-Empfehlung
Sensitivität — Wenn eine Dimension +10% Gewicht erhält, wer gewinnt?
Dimension +10% | SZ 1 | SZ 2a | SZ 2 | SZ 3 | Kommentar
Strategisch |  |  |  |  | Nach Gewichts-Änderung im Sheet Scorecard hier Ergebnis notieren
Funktional |  |  |  |  | Nach Gewichts-Änderung im Sheet Scorecard hier Ergebnis notieren
Technisch |  |  |  |  | Nach Gewichts-Änderung im Sheet Scorecard hier Ergebnis notieren
Wirtschaftlich |  |  |  |  | Nach Gewichts-Änderung im Sheet Scorecard hier Ergebnis notieren
Organisatorisch |  |  |  |  | Nach Gewichts-Änderung im Sheet Scorecard hier Ergebnis notieren
Risiko/Zukunft |  |  |  |  | Nach Gewichts-Änderung im Sheet Scorecard hier Ergebnis notieren