## Readme
Business Case SEPM – Datenerhebung
Diese Arbeitsmappe dient der Erfassung der Zahlen für den Business Case. Alle mit oranger Hintergrundfarbe markierten Zellen sind Eingabefelder. Blaue/graue Zellen sind berechnet.
Reiter der Arbeitsmappe:
Assumptions | Basis-Annahmen (FTE-Satz, WACC, Jahre)
TCO_Detail | Einmalige + laufende Kosten SEPM, aufgeschlüsselt
Konsolidierung_Tools | Ablöse-Ersparnis pro heutigem Tool (PIT, MSPO, …)
Konsolidierung_Schnittstellen | Ersparnis durch Wegfall von APIs/Integrationen
Support_Kosten | Interner + externer Support/Wartung, Weiterentwicklung
Business_Value | Nutzen-Kategorien mit quantifiziertem Steady State
Prozess_Potentiale | Flankierende Prozesse (Maßnahmen-Mgmt, APM, …)
Szenarien | Szenario A / B / C – Vergleich
SNOW_Vertragshistorie | Vertragshistorie 2014–heute, Preisentwicklung
Risiken | Risiko-Register + Mitigationen
Sensitivity | Best / Base / Worst Case
Auswertung | Executive Summary (automatisch aus obigen Tabs)

## Assumptions
Basis-Annahmen
Parameter | Wert | Einheit
Betrachtungshorizont (Jahre) | 5 | Jahre
FTE-Satz (fully loaded) | 130 | k€ p.a.
WACC (Diskontrate) | 0.06 | %
Startjahr | 2027 | Jahr
Inflations-Annahme | 0.02 | %
Mengengerüst Named User (Start) | 200 | Anzahl
Mengengerüst Named User (Steady) | 400 | Anzahl
Preis pro Named User p.a. | 2000 | €
Externer Support Retainer p.a. | 180 | k€
Contingency (Puffer) | 0.1 | %

## TCO_Detail
TCO-Detail 5 Jahre
Kostenposition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Summe | Kommentar
Einmalige Kosten
Implementierungs-Partner (SI) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne FTE Impl. (in k€) | 520 | 520 | 0 | 0 | 0
Change / Schulung | 250 | 100 | 0 | 0 | 0
Contingency (Puffer) | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
Laufende Kosten p.a.
Lizenzen SNOW SPM Pro | 720 | 780 | 850 | 850 | 850
Interner Betrieb (FTE × Satz) | 260 | 300 | 390 | 390 | 390
Externer Support / Wartung | 120 | 150 | 180 | 180 | 180
Weiterentwicklung | 50 | 150 | 220 | 220 | 220
Summe pro Jahr

## Konsolidierung_Tools
Konsolidierungs-Ersparnis: Tool-Ablöse
Tool | Kategorie | Lizenz p.a. (k€) | Wartung p.a. (k€) | FTE-Aufwand (FTE) | FTE-Kosten (k€) | Sonst. (k€) | Ersparnis p.a. (k€)
PIT / PLANTA | Projekt-/Ressourcen-Mgmt | 0 | 0 | 0 |  | 0
MS Project Online | Klass. Projekt-Mgmt | 0 | 0 | 0 |  | 0
Workpath | Strategie / OKR | 0 | 0 | 0 |  | 0
Power Apps | Custom-Formulare | 0 | 0 | 0 |  | 0
SharePoint-Listen | Demand-Listen | 0 | 0 | 0 |  | 0
Lucom (EV, teilweise) | EV-Prozess | 0 | 0 | 0 |  | 0
Summe

## Konsolidierung_Schnittstellen
Konsolidierungs-Ersparnis: Schnittstellen / Integrationen
Schnittstelle heute | Wartungs-PT/Jahr | PT-Satz (€/PT) | Ersparnis Wartung (k€) | Sonst. Betriebskosten (k€) | Ersparnis gesamt (k€)
PIT ↔ SAP FI | 0 | 1200 |  | 0
MSPO ↔ SAP HCM | 0 | 1200 |  | 0
SharePoint ↔ Excel-Exports | 0 | 1200 |  | 0
Workpath ↔ Excel-Reporting | 0 | 1200 |  | 0
PowerApps ↔ Dataverse | 0 | 1200 |  | 0
Lucom EV ↔ SAP | 0 | 1200 |  | 0
Excel-Konsolidierungen (diverse) | 0 | 1200 |  | 0
Summe

## Support_Kosten
Support-Kosten: Intern + Extern + Weiterentwicklung
Position | Typ | FTE | Preis (k€) | Kosten p.a. (k€)
SNOW-Plattform-Admin | Intern FTE | 1
SPM Business Analyst | Intern FTE | 1
Integration/Schnittstellen | Intern FTE | 0.5
Data Governance | Intern FTE | 0.3
User Support 2nd Level | Intern FTE | 0.2
Wartungsvertrag SNOW | Extern |  | 70
Managed Service Partner | Extern |  | 90
Externes Consulting | Extern |  | 60
Zertifizierungen / Training | Extern |  | 30
Feature-Backlog Business | Weiterentw. |  | 100
Release-Upgrade-Anpassungen | Weiterentw. |  | 50
Custom-Reports/Dashboards | Weiterentw. |  | 40
Innovation Sprints | Weiterentw. |  | 30
Summe p.a.

## Business_Value
Business Value: Nutzen-Kategorien
Nutzen-Kategorie | Beschreibung | Berechnungslogik | Menge (Basis) | Wert je Einheit (€) | Nutzen p.a. (k€)
Effizienz PM/PPM | Weniger manuelle Excels/Berichte, Ressourcen-Steuerung | Reporting-PT × PT-Satz | 400 | 1200
Time-to-Market | Schnellere Idee→Projekt-Start (Gates in System) | Ø Zeitgewinn × Umsatz p.d.
Governance / Rework | Weniger Doppelarbeit, klare Priorisierung | Rework-Fälle × Kosten je Fall
Ressourcen-Optimierung | Skill-Match, Auslastungs-Steuerung | Ausgelastete FTE × Satz × Gewinn %
Compliance / Audit | Nachvollziehbarkeit, Business Cases im System | Audit-Aufwand-Reduktion
Summe Nutzen p.a.

## Prozess_Potentiale
Flankierende Prozesse: Zusätzliche Potentiale
Prozess | Beschreibung | Berechnungslogik | Menge | Wert (€) | Ersparnis p.a. (k€)
Maßnahmen-Management im Zielkostenmanagement der Produktentwicklung | Zentraler Maßnahmen-Backlog, Verknüpfung mit Portfolios/Cost-Targets |  |  |  | 380
Innovations- / Vorhaben-Trichter (LH/CRD → Steckbrief → Projekt) | Durchgängige Pipeline; weniger Reibungsverluste |  |  |  | 220
Application Portfolio Mgmt (APM) | Lifecycle-Management der Anwendungslandschaft |  |  |  | 160
Benefits Realization Tracking | Ist-/Soll-Nutzenabgleich nach Projektabschluss |  |  |  | 120
Compliance / EV-Prozess-Digitalisierung | EV-Workflow in SNOW; weniger manuelle Freigabeschleifen |  |  |  | 180
Summe

## Szenarien
Szenarien-Vergleich
Kennzahl | Szenario A (24 Mo, Full) | Szenario B (36 Mo, Extended) | Szenario C (12+18 Mo, MVP)
Dauer (Monate) | 24 | 36 | 30
Einmalige Kosten (k€) | 3000 | 2700 | 2200
Laufend p.a. steady (k€) | 850 | 800 | 700
5-Jahres-TCO (k€)
Nutzen Y3 kumul. (k€) | 3500 | 1800 | 2500
Nutzen Y5 kumul. (k€) | 16000 | 12000 | 13500
Payback (Jahre) | 3.5 | 4.5 | 3
Empfohlen? | ★ Ja | Nein | Nein

## SNOW_Vertragshistorie
ServiceNow: Vertragshistorie 2014 – heute
Jahr | Vertragsstufe | Beschreibung | Named User | Lizenz p.a. (k€) | Δ vs Vorjahr (%) | Sonstige Notizen
2014 | Erstvertrag ITSM | Standard Package, 500 Fulfiller |  | 180
2016 | Erweiterung Global | Ausrollung inkl. China |  | 260
2018 | Enterprise-Vertrag | Volumen-Diskont, HR-SD add-on |  | 340
2020 | ITOM + CMDB | Discovery, Event Mgmt |  | 410
2022 | Contract Renewal 3J | Preisanpassung +5% p.a. |  | 490
2024 | Now Assist Preview | GenAI eingeführt |  | 560
2026 | SPM Pro (geplant) | Neuer Modul-Baustein |  | 820

## Risiken
Risiko-Register
# | Risiko | Beschreibung | Wahrsch. (1-5) | Auswirkung (1-5) | Score | Mitigation | Owner | Review Datum
1 | Vendor Lock-in |  | 4 | 4 |  | Standard-Konfiguration, Migrations-Klauseln, jährl. Marktscreening
2 | Preis-Eskalation |  | 3 | 3 |  | Mehrjahresvertrag mit Preisgarantie, Volumen-Rabatte
3 | Ausfall/Betrieb |  | 2 | 2 |  | SLA 99,9% + regionaler DC (Frankfurt/Düsseldorf), DSGVO
4 | Roadmap-Divergenz |  | 3 | 3 |  | Standard first, keine tiefen Anpassungen; halbjährl. Review
5 | Datenhoheit / DSGVO |  | 2 | 2 |  | DE-Hosting, ADV-Vertrag, verschlüsselte Datenhaltung
6 | Team-Kompetenzaufbau |  | 3 | 3 |  | Ausbau ITSM-Team +1,5-2 FTE, Ausbildungsplan, Partner-Support

## Sensitivity
Sensitivitäts-Analyse: Best / Base / Worst Case
Kennzahl | Best Case | Base Case | Worst Case
5-Jahres-TCO (k€) | 6000 | 7000 | 8500
Konsolidierung Tools 5J (k€) | 5500 | 4700 | 3500
Business Value 5J (k€) | 14000 | 11600 | 8500
Flankierende Prozesse 5J | 6500 | 5300 | 3800
Netto-Effekt 5 Jahre (k€)
NPV (WACC 6 %) (k€) | 10500 | 8500 | 6000
IRR (%) | 42 | 32 | 22
Payback (Jahre) | 2.8 | 3.5 | 4.5

## Auswertung
Executive Summary Business Case SEPM
Kennzahl | Wert | Kommentar
5-Jahres-TCO SEPM |  | einmalig + laufend
Konsolidierung Tools p.a. |  | Steady State
Business Value p.a. |  | Steady State
Flankierende Prozesse p.a. |  | SPM-nah, quantifiziert
Support-Kosten p.a. |  | intern + extern + Weiterentw.
Payback (Jahre) |  | Base Case
NPV (WACC 6 %) |  | Base Case
IRR |  | Base Case