## Slide 1: Business Case SEPM
Vorgehensweise nach Vorstandsprotokoll 01.07.2026
Alex Passaro · Torsten Zahn
Stand: 15.09.2026

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
A
Klaerung Vorstands-Antraege
5
Massnahmen-Mgmt Hype: Begruendung Out-of-Scope
6
SNOW-Prozessabdeckung + App-Engine-Strategie
B
Business Case & Komplexitaets-Reduzierung (Punkt 4)
7
Business Case Methodik
8
Business Value Analyse
9
TCO 5 Jahre
10
Support-Kosten Detail
11
Konsolidierung Tools
12
Konsolidierung Schnittstellen
13
Flankierende Prozesse
14
Komplexitaets-Reduzierung PC
C
Alternativen & Umsetzung
15
Alternative PM-Plattform (Hedge)
16
Einfuehrungs-Szenarien A / B / C
17
Szenario A Detail
18
Budgetplanung Jahresplanung 2027
D
Risiken Plattform-Abhaengigkeit (Punkt 6)
19
Risiko-Matrix ServiceNow
20
Vertragshistorie SNOW + Referenzkunden
21
Lockin, EAM Plattformstrategie & AI
E
Empfehlung
22
ROI & Empfehlung
Struktur folgt dem Vorstandsprotokoll SEPM (01.07.2026). Farben: gruen = in Arbeit, rot = out of scope, navy = Bestandteil Business Case.

## Slide 3: Vorstandsprotokoll SEPM — Ausgangsbasis der Vorgehensweise
#
Typ
Thema
Vorstands-Anmerkung / Status
Verantw.
Frist
1
E
Dem Antrag wird zugestimmt · Tiefergehende Analyse SNOW · Entscheidungsvorlage + Implementierungsplan · Jahresplanung 2027 VS
beschlossen
Beschlossen — dieser Business Case ist die Umsetzung
D8/ODS · D1/SEH
Ende 08/2026
2
A
Prueft, ob 'Hype' (Massnahmenmgmt) durch SNOW abgeloest werden kann
OUT OF SCOPE
Hype stark customized → Vorschlag Out-of-Scope (nur Begruendung)
D8/ODS · D1/SEH
Ende 08/2026
3
A
Prueft SNOW-Abdeckung Schluesselprozesse / App Engine (keine Standardisierung um jeden Preis)
IN PROGRESS
In Progress — siehe Vorhaben-Plan
D8/ODS · D1/SEH
Ende 08/2026
4
A
Governance-Strukturen, Prozess-Aufwand (FTE) im Folgeprojekt bewerten (Komplexitaet vermeiden)
IN PROGRESS
In Progress — Business Case + Komplexitaets-Reduzierung
D8/ODS · D1/SEH
Ende 08/2026
5
I
Support fuer PIT limitiert — Ablose durch SNOW im Folgeprojekt pruefen
INFORMATION
Information — als Kontext im Business Case beruecksichtigt
—
—
6
A
SNOW Plattform-Abhaengigkeitsrisiko pruefen (Vergleich mit SAP)
IN PROGRESS
Risikomatrix, Referenzkunden, Lockin, SNOW-STIHL-Historie, AI Vibe Coding, EAM Plattformstrategie
D8/ODS · D1/SEH
Ende 08/2026
Legende:
In Progress / beschlossen
Out of Scope
Information (kein Auftrag)

## Slide 4: Vorgehensweise & Zeitplan bis Vorstandssitzung Q3 2026
Umsetzungspfad: alle Antraege des Vorstandsprotokolls werden bis Ende 08/2026 abgearbeitet
Juli 26
Aug 26
Sept 26
VS Q3 2026
Punkt 3 — Prozess- & Toolanalyse
In Progress
Punkt 4 — Business Case
In Progress
Punkt 4 — Komplexitaets-Reduzierung
In Progress
Punkt 6 — Alternative PM-Plattform
In Progress
Punkt 6 — Risiko / Lockin / EAM / AI
In Progress
Alle Punkte — Stakeholder-Management
laufend

## Slide 5: Punkt 2 — Massnahmen-Management 'Hype': Begruendung Out-of-Scope
STATUS: OUT OF SCOPE
Vorstands-Vorschlag 01.07.2026: Hype-Ablose nicht Teil dieser Untersuchung
1
Stark customized ueber Jahre
Hype wurde ueber mehrere Release-Zyklen fuer STIHL-spezifische Massnahmen-Logik erweitert. Eine Ablose muesste alle Customizings inhaltlich nachziehen — enormer Migrationsaufwand.
2
Zusatzfunktionen mit hoher Fachtiefe
Hype-Funktionen fuer Zielkosten-verfolgung / Massnahmen-Backlog sind stark im Prozess der Produktentwicklung verwurzelt. Nicht 1:1 auf SNOW SPM abbildbar ohne massive Anpassung.
3
Keine direkte PPM-Kernfunktion
Hype gehoert nicht in den Kern des Portfolio-Managements. Der Business Case konzentriert sich auf Strategy, Portfolio, Demand, Projekt- und Ressourcen-Management — nicht auf Massnahmen-Details.
4
Vermeidung von Scope-Creep
Erweiterung um Hype wuerde die Aufwaende und Risiken des Business Case erheblich vergroessern und den Zeitplan fuer die Jahresplanung 2027 gefaehrden.
Zukunftsoption: Prüfung einer losen Integration Hype ↔ SNOW (z.B. Massnahmen-Referenz auf Portfolio-Ebene) im spaeteren Projekt-Follow-up — nicht Teil dieses Business Case.

## Slide 6: Punkt 3 — SNOW-Prozessabdeckung + App-Engine-Strategie
STATUS: IN PROGRESS
Leitprinzip: Standard first — aber keine Standardisierung um jeden Preis
Standard SNOW-Modul
hohe Abdeckung, kein Anpassungsbedarf
Demand Management
SNOW SPM Standard
Portfolio Management
SNOW SPM Standard
Project Management (Gantt/Agile)
SNOW SPM Standard
Resource Management
SNOW SPM Standard
Strategic Planning / OKR
SNOW SPM Pro
Financial Management
SNOW SPM Pro
Now Assist (KI)
SNOW SPM Pro
App Engine (Low-Code)
Standardnahe Prozesse, ohne 3rd-Party-Tool
EV-Prozess
App-Engine-Workflow
Vorhaben-Steckbrief
App-Engine-Formular
Stage-Gate PEP
App-Engine + SPM-Verknuepfung
Steckbrief-Kategorisierung
App-Engine + Portfolio-Link
Freigabe-Workflows
App-Engine + Approvals
3rd-Party / Bestand
sinnvoll wenn Kernprozess ausserhalb SPM
SAP FI/CO
Quelle Kosten (bleibt)
SAP HCM
Quelle Personal-Stamm (bleibt)
PLM / CAD
Engineering-Kern (bleibt)
Hype
Massnahmen-Mgmt (bleibt)
Power BI (optional)
Cross-Reporting

## Slide 7: Business Case Methodik
€
TCO (5 Jahre)
Lizenzen · Implementierung · Support · Change
Lizenzen SNOW SPM Pro
Implementierung
Change & Schulung
Support / Wartung
*
Nutzen / Business Value
Effizienz · Time-to-Market · Governance
Effizienz PPM
Time-to-Market
Ressourcen-Steuerung
Governance
>>
Konsolidierung
Tool-Abloese · Schnittstellen · flankierende Prozesse
PIT / MSPO / Workpath
Schnittstellen
Massnahmen-Mgmt
APM
!
Risiko / Sensitivitaet
Vendor · Preis · Betrieb · DSGVO
Vendor Lock-in
Preis-Eskalation
Ausfall / Betrieb
Sensitivity

## Slide 8: Business Value Analyse — Steady State p.a.
Gesamt-Nutzen SEPM (Steady State p.a.)
~ 2.320 k€ / Jahr
Effizienz PM/PPM
Weniger manuelle Excels/Berichte
820 k€
Time-to-Market
Schnellere Idee->Projekt-Start
480 k€
Governance / Rework
Weniger Doppelarbeit
360 k€
Ressourcen-Optimierung
Skill-Match, Auslastungs-Steuerung
520 k€
Compliance / Audit
Nachvollziehbarkeit
140 k€

## Slide 9: TCO — Total Cost of Ownership (5 Jahre)
5-Jahres-TCO SEPM (Base Case)
~ 8.7 Mio. €
(~ 1.73 M€ p.a. Ø)
Einmalige Kosten (Y1-Y2)
Implementierungs-Partner (SI)
1.300 k€
Interne FTE (Phase 1+2)
1.040 k€
Change / Schulung
250 k€
Contingency (10%)
259 k€
Summe einmalig: 2.849 k€
Laufende Kosten p.a. (Steady State)
Lizenzen SNOW SPM Pro
850 k€
Interne Betriebs-FTE
390 k€
Externer Support / Wartung
180 k€
Weiterentwicklung
220 k€
Summe p.a.: 1.640 k€

## Slide 10: Support-Kosten — Detailbetrachtung
Interner Betrieb
SNOW-Plattform-Admin
1,0 FTE
130 k€
SPM Business Analyst
1,0 FTE
130 k€
Integration / Schnittstellen
0,5 FTE
65 k€
Data Governance
0,3 FTE
39 k€
User Support 2nd Level
0,2 FTE
26 k€
Summe: 390 k€ / Jahr
Externer Support
Wartungsvertrag SNOW
Standard 22%
70 k€
Managed-Service Partner
Retainer
90 k€
Externes Consulting
20-30 Tage/y
60 k€
Zertifikate & Schulungen
5-8 Personen
30 k€
Summe: 250 k€ / Jahr
Weiterentwicklung
Feature-Backlog
~10 PT/Mo
100 k€
Release-Upgrades
2× / Jahr
50 k€
Custom-Reports
4-6 PT/Mo
40 k€
Innovation Sprints
1× Q
30 k€
Summe: 220 k€ / Jahr

## Slide 11: Konsolidierungseinsparungen — Tool-Abloese (inkl. PIT-Ablose · Punkt 5)
Gesamt Tool-Abloese-Ersparnis (Steady State p.a.)
~ 950 k€ / Jahr
PIT / PLANTA
Projekt-/Ressourcen-Mgmt
- 380 k€
MS Project Online
Klass. Projekt-Mgmt
- 120 k€
Workpath
Strategie / OKR
- 150 k€
Power Apps
Custom-Formulare
- 90 k€
SharePoint-Listen
Demand-Listen
- 70 k€
Lucom (EV, teilweise)
EV-Prozess
- 140 k€

## Slide 12: Konsolidierungseinsparungen — Schnittstellen
Ersparnis Schnittstellen & Integration p.a.
~ 220 k€ / Jahr
HEUTE - Fragmentierte Integration
PIT -> SAP FI (Kostentransfer)
MSPO -> SAP HCM (Personalstamm)
SharePoint -> Excel (Datenexport)
Workpath -> Excel (OKR-Reporting)
PowerApps -> Dataverse
Lucom EV -> SAP
Excel-Konsolidierungen (div.)
MIT SEPM - Native SNOW-Integration
SAP FI Konnektor
Standard, Integration Hub
SAP HCM Konnektor
Standard, Integration Hub
Interne Datenmodelle
keine Excel-Export-Ketten
OKR-Modul nativ
kein Workpath-Bridge
App Engine (Low-Code)
Custom-Data auf gleicher Plattform
EV-Prozess nativ
kein Lucom-Bridge
Live-Reporting
Excel-Konsolidierung entfaellt

## Slide 13: Flankierende Prozess-Potentiale
Zusaetzliches Einspar-Potenzial (SPM-flankierend, p.a.)
~ 1.060 k€ / Jahr
1
Massnahmen-Management Zielkostenmgmt Produktentwicklung
Zentraler Massnahmen-Backlog
380 k€
2
Innovations- / Vorhaben-Trichter (LH/CRD -> Steckbrief)
Durchgaengige Pipeline
220 k€
3
Application Portfolio Mgmt (APM)
Lifecycle-Management
160 k€
4
Benefits Realization Tracking
Ist-/Soll-Nutzenabgleich
120 k€
5
Compliance / EV-Prozess-Digitalisierung
EV-Workflow in SNOW
180 k€

## Slide 14: Komplexitaets-Reduzierung ProjektControlling (Punkt 4 Folie 4)
HEUTE - Komplexitaetstreiber
Multi-Tool-Landschaft PPM
PIT · MSPO · Excel · SharePoint · Power Apps
~ 2,5 FTE Betriebs-/Integrations-Aufwand
Manuelle Daten-Aggregation
Excel-Konsolidierung fuer Reportings
~ 2 Wochen/Monat Reporting
Uneinheitliche Datenmodelle
Jede Insel eigene Struktur
~ 1 FTE Datenqualitaet
Doppelte Datenpflege
Projekte in PIT + Excel + SharePoint
~ 0,8 FTE Doppelerfassung
Fehlende Traceability
Idee-Portfolio-Projekt-Kosten nicht durchgaengig
Governance-Aufwand hoch
MIT SEPM - Konsolidierungs-Hebel
Eine Plattform, ein Datenmodell
SNOW SPM als Single Source of Truth
- 6 Tools · - 0,5 FTE Betrieb
Automatische Reports & Dashboards
Live-Dashboards ersetzen Excel
- 1,5 Wochen/Monat Reporting
Standard-Datenmodell
Vorhaben-Steckbrief einheitlich
- 0,7 FTE Datenqualitaet
Erfassung einmal - Nutzung ueberall
Demand-Portfolio-Projekt in einem System
- 0,6 FTE Doppelerfassung
Durchgaengige Traceability
OKR-Portfolio-Projekt-Kosten
Audit-faehig

## Slide 15: Alternative PM-Plattform — Bewertung (Hedge)
Warum Alternative bewerten?
1
Risiko-Absicherung
Falls SNOW fuer VEW/VPM nicht tief genug
2
Verhandlungsposition
Best-of-Breed-Angebot senkt SNOW-Preis
3
Engineering-Spezifika
PLM-nahe Prozesse ggf. besser in Fach-Tool
4
EWW-Bedenken
Explizite Alternative senkt Widerstand
Shortlist Alternative PM-Plattformen
Planisware Enterprise
Marktfuehrer Engineering-PPM
Lead Jonas
SAP EPPM
SAP-Oekosystem-Integration
Lead Jonas
Sciforma
Mittelstands-Standard, hybrid
Lead Jonas
Bewertungskriterien und Zwischenergebnis
Kriterium
SNOW SPM
Planisware
SAP EPPM
Sciforma
Funktions-Deckung
70%
80%
60%
65%
Integration STIHL-Landschaft
80%
50%
70%
40%
TCO 5 Jahre (rel.)
100%
115%
125%
95%
Change-Aufwand
Mittel
Hoch
Mittel
Niedrig
Zukunftssicherheit AI
Hoch
Mittel
Hoch
Niedrig

## Slide 16: Einfuehrungs-Szenarien im Vergleich
★ EMPFOHLEN
A - Full Scope 24 Monate
Empfohlen
Dauer: 24 Monate
Scope
Alle Module Phase 1 + 2
Ramp Up
Standard-Timeline
Payback
~ 3,5 Jahre
Business Value
Voll ab Jahr 3
Risiko
Mittel
B - Extended Ramp 36 Monate
Konservativ
Dauer: 36 Monate
Scope
Alle Module, verteilter
Ramp Up
Reduziertes Tempo
Payback
~ 4,5 Jahre
Business Value
Voll ab Jahr 4
Risiko
Niedrig
C - MVP-First 12 Mo + Ausbau
Agil
Dauer: 30 Monate
Scope
Strategy + Portfolio zuerst
Ramp Up
MVP live in 12 Mo
Payback
~ 3 Jahre auf Teil-Nutzen
Business Value
Teilnutzen frueh
Risiko
Mittel

## Slide 17: Szenario A - Full Scope 24 Monate (Empfohlen)
Umsetzungs-Timeline
Jahr 1
Jahr 2
Konzeption
Impl. Phase 1
Go-Live Phase 1
Impl. Phase 2
Go-Live Phase 2
Change / Rollout
Investitions- und Nutzenprofil (schematisch)
Jahr 1
Jahr 2
Jahr 3
Jahr 4
Jahr 5
2.0
0.3
2.2
1.5
1.2
3.0
1.0
4.0
1.0
4.3

## Slide 18: Budgetplanung SEPM (Jahresplanung 2027 + Rahmen 2028)
Gesamt-Investition SEPM 2027-2031 (Base Case)
~ 7.6 Mio. €
2.2 M€
2027
Phase 1 Impl. + Lizenz
2.2 M€
2028
Phase 2 Impl. + Lizenz
1.2 M€
2029
Steady + Weiterentw.
1.0 M€
2030
Steady State
1.0 M€
2031
Steady State
Milestones Jahresplanung
Q3 2026: Jahresplanung
Beschluss 2027 & Rahmen 2028
Q3 2027: Jahresplanung
Freigabe Phase 2
Q3 2028: Review
Uebergang Steady State

## Slide 19: Risiko-Matrix ServiceNow-Plattform-Abhaengigkeit
Risiko-Matrix
Risiko
Schwere
Mitigation
Vendor Lock-in
Standard-Konfiguration, Migrations-Klauseln, Marktscreening
Preis-Eskalation
Mehrjahresvertrag mit Preisgarantie, Volumen-Rabatte
Ausfall/Betrieb
SLA 99,9% + DC Frankfurt/Duesseldorf, DSGVO
Roadmap-Divergenz
Standard first, halbjaehrl. Review
Datenhoheit / DSGVO
DE-Hosting, ADV-Vertrag, verschluesselt
Team-Kompetenzaufbau
Ausbau ITSM-Team +1,5-2 FTE, Ausbildung
Fazit Risiko-Bewertung
Kein Risiko ist ein Show-Stopper. Alle Risiken sind mit Standard-Vertraegen (Preisgarantie, DSGVO-ADV, SLA) und Standard-First-Governance beherrschbar. Vergleich mit SAP: aehnliches Vendor-Lock-in-Profil, kein Alleinstellungsmerkmal von SNOW.

## Slide 20: Vertragshistorie SNOW 2014-2026 + Referenzkunden
Vertragsstufen bei STIHL und Referenzkunden im Markt
180 k€
2014
260 k€
2016
340 k€
2018
410 k€
2020
490 k€
2022
560 k€
2024
820 k€
2026
Deutsche Referenzkunden ServiceNow (Grosskonzerne)
SIEMENS
Industrie / Tech
SAP
Software
Allianz
Versicherung
Deutsche Bank
Banking
T
Deutsche Telekom
BOSCH
Industrie / Auto
Mercedes-Benz
Automotive
Volkswagen
Automotive
Fazit: 12 Jahre bewaehrter STIHL-Partner + breite deutsche Referenzbasis senken Risiko einer strategischen Fehlentscheidung.

## Slide 21: Lockin-Effekt · EAM Plattformstrategie · AI Vibe Coding
Lockin-Effekt (Vergleich SAP)
Wie stark bindet uns SNOW?
Vergleich mit SAP
SAP-Lockin bei STIHL seit Jahrzehnten akzeptiert — SNOW-Lockin ist strukturell aehnlich, aber mit deutlich juengerer Historie.
Datenexport-Faehigkeit
SNOW bietet Standard-Exports (JSON/CSV/APIs). Daten koennen jederzeit gezogen werden.
Migrations-Pfade
Third-Party-Migrationstools verfuegbar (SPM -> Planisware, PPM Standard-Formate).
Vertrags-Klauseln
Ausstiegs-/Kuendigungsklauseln + Preisgarantien pro Renewal-Zyklus vertraglich absichern.
Fazit
Lockin vorhanden aber im Marktvergleich moderat — kein K.O.-Kriterium.
EAM Plattform-Strategie
Wie fuegt sich SNOW in unsere IT-Architektur?
Konsolidierungs-Ziel
STIHL EAM-Strategie: weniger, aber strategische Plattformen (SAP, SNOW, M365).
Plattform-Rolle SNOW
SNOW = Workflow-Plattform fuer bereichs- uebergreifende Prozesse (ITSM heute, SPM/HR/CSM morgen).
Interoperabilitaet
Native SAP-Integrationen; klare Rollenverteilung Daten-Systeme (SAP) vs Prozess-Systeme (SNOW).
Governance
Architektur-Board-Genehmigung fuer jede neue SNOW-Erweiterung — verhindert Wildwuchs.
Fazit
SNOW passt strategisch in unsere EAM-Roadmap und reduziert Tool-Vielfalt.
AI Vibe Coding
Vendor-Neutralitaet bei GenAI?
Ist-Zustand SNOW AI
Now Assist als eingebauter AI-Assistent (basiert auf Multi-Model — u.a. Azure OpenAI, eigene LLMs).
Vendor-Wahl
SNOW erlaubt Wahl des LLM-Providers (Azure, Google, Anthropic) — kein Zwang zu einem KI-Anbieter.
Datenhoheit
AI-Verarbeitung optional in EU-Rechenzentren; STIHL-Daten bleiben unter Kontrolle.
Ergaenzung Multi-AI
STIHL kann parallel eigene KI-Tools (z.B. Copilot, Claude, on-prem) einsetzen — SNOW blockiert das nicht.
Fazit
AI-Neutralitaet gegeben — kein Lock-in bei KI-Providern.

## Slide 22: ROI-Kalkulation & Empfehlung
NPV 5 Jahre
~ +8,5 M€
Base Case, WACC 6 %
IRR
~ 32 %
ueber Investitionshuerde
Payback
~ 3,5 J.
nach Kickoff
TCO 5 Jahre
~ 7,0 M€
einmalig + laufend
Kosten-Nutzen-Uebersicht (5 Jahre kumuliert, Base Case)
Kosten (TCO)
- 7,0 M€
Konsolidierung Tools (5 J.)
+ 4,7 M€
Konsolidierung Schnittstellen
+ 1,1 M€
Business Value
+ 11,6 M€
Flankierende Prozesse
+ 5,3 M€
Netto-Effekt 5 Jahre
+ 15,7 M€
★ EMPFEHLUNG
Beschluss zur Umsetzung von Szenario A (Full Scope 24 Monate) und Freigabe Detail-Planung / RFP-Prozess. NPV +8,5 M€, IRR 32 %, Payback ~3,5 J. — deutlich ueber Investitions-Huerde. Alle Vorstands-Antraege (2, 3, 4, 6) beantwortet.

## Slide 23
Vielen Dank